## Ejemplo Carta Gantt Fase Estrat
Etapa | Sub-etapa | Objetivo de la tarea | Tipo de Tarea | Participantes | Responsable | Enero Semana 1 | Enero Semana 2 | Enero Semana 3 | Enero Semana 4 | Marzo Semana 1 | Marzo Semana 2 | Marzo Semana 3 | Marzo Semana 4 | Marzo Semana 5 | Abril Semana 1 | Abril Semana 2 | Abril Semana 3 | Abril Semana 4 | Mayo Semana 1 | Mayo Semana 2 | Mayo Semana 3 | Mayo Semana 4 | Junio Semana 1 | Junio Semana 2 | Junio Semana 3 | Junio Semana 4 | Junio Semana 5 | Julio Semana 1 | Julio Semana 2 | Julio Semana 3 | Julio Semana 4 | Agosto Semana 1 | Agosto Semana 2 | Agosto Semana 3 | Agosto Semana 4 | Septiembre Semana 1 | Septiembre Semana 2 | Septiembre Semana 3 | Septiembre Semana 4 | Septiembre Semana 5 | Octubre Semana 1 | Octubre Semana 2 | Octubre Semana 3 | Octubre Semana 4 | Noviembre Semana 1 | Noviembre Semana 2 | Noviembre Semana 3 | Noviembre Semana 4 | Diciembre Semana 1 | Diciembre Semana 2 | Diciembre Semana 3 | Diciembre Semana 4 | Diciembre Semana 5
Análisis de PEI a la luz del PME | Vinculación PEI con Modelo de Gestión de la Calidad de la Educación. | Analizar PEI y establecer fortalezas y oportunidades de mejoramiento en base a evaluación de PME anterior. | Reunión de equipo | Equipo de gestión | Mariana
Análisis de PEI a la luz del PME | Vinculación del Proyecto Educativo Institucional con planes requeridos por normativa. | Analizar PEI en base a implementación de planes por normativas y establecer necesidades de mejoramiento | Reunión de equipo | Encargados planes por normativa | Patricia Vera
Análisis de PEI a la luz del PME | Autoevaluación respecto de la implementación de los planes requeridos por normativa. | Analizar PEI y establecer fortalezas y oportunidades de mejoramiento en base a evaluación de PME anterior. | Reunión ampliada | Diferentes actores de la comunidad educativa | Carlos Sánchez
Análisis de PEI a la luz del PME | Análisis PEI. | Realizar ajustes a PEI si se considera necesario | Elaboración documento | Equipo de gestión | Carla Fernández
Análisis de PEI a la luz del PME | Análisis PEI. | Aprobar PEI con ajustes por parte del sostenedor | Aprobación por parte de sostenedor/a | Equipo de gestión | Alejandra
Análisis de PEI a la luz del PME | Análisis PEI. | Subir a comunidad escolar PEI con ajustes | Subir a plataforma | Equipo de gestión | Carlos Sánchez
Análisis de PEI a la luz del PME | Análisis PEI. | Preparar relato para comunicar el PEI a comunidad educativa | Reunión de equipo | Equipo de gestión | Carlos Sánchez
Autoevaluación institucional |  | Comunicar y difundir PEI a comunidad educativa | Comunicación y difusión del plan a la comunidad educativa | Diferentes actores de la comunidad educativa | Carlos Sánchez
Autoevaluación institucional |  | Generar instrumentos para recoger opiniones y percepciones sobre necesidades de mejoramiento con la comunidad educativa | Reunión de equipo | Equipo de gestión | Mariana
Autoevaluación institucional |  | Realizar levantamiento masivo de información con la comunidad educativa | Diferentes actores de la comunidad educativa | Diferentes actores de la comunidad educativa | Mariana
Autoevaluación institucional |  | Realizar autoevaluación institucional y generar posibilidades de mejoramiento a partir de preguntas de la plataforma | Reunión de equipo | Equipo de gestión | Mariana
Autoevaluación institucional |  | Analizar avance de planes por normativa y posibilidades de mejoramiento | Encargados planes por normativa | Encargados planes por normativa | Mariana
Autoevaluación institucional |  | Preparar aspectos más relevantes de autoevaluación a partir de resultados instrumentos y reuniones | Reunión de equipo | Equipo de gestión
Autoevaluación institucional |  | Presentar resultados autodiagnóstico institucional | Reunión ampliada | Diferentes actores de la comunidad educativa
Autoevaluación institucional |  | Presentar resultados autodiagnóstico institucional | Reunión de equipo | Consejo Escolar
Autoevaluación institucional |  | Analizar brechas entre autodiagnóstico y logro del PEI con ajustes | Reunión de equipo | Equipo de gestión
Planificación estratégica |  | Elaborar objetivos estratégicos, metas estratégicas y estrategias | Reunión de equipo | Equipo de gestión
Planificación estratégica |  | Elaborar objetivos estratégicos, metas estratégicas y estrategias | Elaboración documento | Equipo de gestión
Planificación estratégica |  | Subir PME fase estratégica a plataforma | Subir a plataforma | Equipo de gestión
Planificación estratégica |  | Aprobar PME fase estratégica por parte del sostenedor/a | Aprobación por parte de sostenedor/a | Equipo de gestión
Planificación estratégica |  | Preparar relato para comunicar el PME a comunidad educativa | Comunicación y difusión del plan a la comunidad educativa | Equipo de gestión
Planificación estratégica |  | Comunicar y difundir PME a comunidad educativa | Comunicación y difusión del plan a la comunidad educativa | Diferentes actores de la comunidad educativa
Planificación Anual |  | Analizar brechas para alcanzar objetivos estratégicos y metas estratégicos en base a resultados fase anual anterior | Reunión de equipo | Equipo de gestión
Planificación Anual |  | Analizar brechas para alcanzar objetivos estratégicos y metas estratégicos en base a resultados fase anual anterior | Reunión de equipo | Encargados planes por normativa
Planificación Anual |  | Establecer indicadores y acciones | Reunión de equipo | Equipo de gestión
Planificación Anual |  | Establecer indicadores y acciones | Reunión de equipo | Encargados planes por normativa
Planificación Anual |  | Redactar PME anual | Elaboración documento | Equipo de gestión
Planificación Anual |  | Subir PME fase anual a plataforma | Subir a plataforma | Equipo de gestión
Planificación Anual |  | Aprobar PME fase anual por parte del sostenedor/a | Aprobación por parte de sostenedor/a | Equipo de gestión
Planificación Anual |  | Preparar relato para comunicar el PME a comunidad educativa | Reunión de equipo | Equipo de gestión
Planificación Anual |  | Comunicar y difundir PME a comunidad educativa | Comunicación y difusión del plan a la comunidad educativa | Diferentes actores de la comunidad educativa
Implementación, monitoreo y seguimiento |  | Elaborar instrumentos de sistematizacion de indicadores | Reunión de equipo | Equipo de gestión
Implementación, monitoreo y seguimiento |  | Monitorear acciones y realizar seguimiento de las estrategias según instrumentos creados | Reunión de equipo | Equipo de gestión
Implementación, monitoreo y seguimiento |  | Elaborar acta de monitoreo y seguimiento y propuestas de acción para enfrentar situaciones detectadas | Reunión de equipo | Equipo de gestión
Implementación, monitoreo y seguimiento |  | Subir monitoreo y seguimiento del plan a plataforma | Reunión de equipo | Equipo de gestión
Evaluación |  | Evaluar estrategias, indicadores y acciones y proyectar mejoras año siguiente | Reunión de equipo | Equipo de gestión
Evaluación |  | Evaluar estrategias, indicadores y acciones y proyectar mejoras año siguiente | Reunión de equipo | Encargados planes por normativa
Evaluación |  | Evaluar estrategias, indicadores y acciones y proyectar mejoras año siguiente | Reunión ampliada | Diferentes actores de la comunidad educativa
Evaluación |  | Elaborar documento de evaluación de estrategias, indicadores y acciones y proyeccciones de mejoras año siguiente | Reunión de equipo | Equipo de gestión
Evaluación |  | Presentar resultados evaluación y proyecciones de mejora | Reunión de equipo | Consejo Escolar
Evaluación |  | Subir evaluación a plataforma | Reunión de equipo | Equipo de gestión

## Gantt Fase Estratégica+Año 1
Etapa | Sub-etapa | Objetivo de la tarea | Tipo de Tarea | Participantes | Responsable | Enero Semana 1 | Enero Semana 2 | Enero Semana 3 | Enero Semana 4 | Marzo Semana 1 | Marzo Semana 2 | Marzo Semana 3 | Marzo Semana 4 | Marzo Semana 5 | Abril Semana 1 | Abril Semana 2 | Abril Semana 3 | Abril Semana 4 | Mayo Semana 1 | Mayo Semana 2 | Mayo Semana 3 | Mayo Semana 4 | Junio Semana 1 | Junio Semana 2 | Junio Semana 3 | Junio Semana 4 | Junio Semana 5 | Julio Semana 1 | Julio Semana 2 | Julio Semana 3 | Julio Semana 4 | Agosto Semana 1 | Agosto Semana 2 | Agosto Semana 3 | Agosto Semana 4 | Septiembre Semana 1 | Septiembre Semana 2 | Septiembre Semana 3 | Septiembre Semana 4 | Septiembre Semana 5 | Octubre Semana 1 | Octubre Semana 2 | Octubre Semana 3 | Octubre Semana 4 | Noviembre Semana 1 | Noviembre Semana 2 | Noviembre Semana 3 | Noviembre Semana 4 | Diciembre Semana 1 | Diciembre Semana 2 | Diciembre Semana 3 | Diciembre Semana 4 | Diciembre Semana 5
Note on A1: Selecciona la etapa del PME que quieres organizar
Note on B1: Selecciona acá la sub-etapa del PME que quieres organizar
Note on C1: Describe con tus propias palabras el objetivo de la tarea que realizarás para abordar lo requerido en la sub-etapa
Note on D1: Selecciona desde la lista, o escribe con tus propias palabras, el tipo de tarea que realizarán -Emy Rivero
Note on E1: Selecciona de la lista o escribe con tus propias palabras, quienes participarán en la actividad. -Emy Rivero
Note on F1: Escribe el nombre y apellido de la persona responsable final de la actividad -Emy Rivero
Note on G1: Escribe la fecha exacta de la semana correspondiente en la que realizarás la actividad. -Emy Rivero
Note on H1: Escribe la fecha exacta de la semana correspondiente en la que realizarás la actividad. -Emy Rivero
Note on I1: Escribe la fecha exacta de la semana correspondiente en la que realizarás la actividad. -Emy Rivero

## Carta Gantt Año 2
Etapa | Sub-etapa | Objetivo de la tarea | Tipo de Tarea | Participantes | Responsable | Enero Semana 1 | Enero Semana 2 | Enero Semana 3 | Enero Semana 4 | Marzo Semana 1 | Marzo Semana 2 | Marzo Semana 3 | Marzo Semana 4 | Marzo Semana 5 | Abril Semana 1 | Abril Semana 2 | Abril Semana 3 | Abril Semana 4 | Mayo Semana 1 | Mayo Semana 2 | Mayo Semana 3 | Mayo Semana 4 | Junio Semana 1 | Junio Semana 2 | Junio Semana 3 | Junio Semana 4 | Junio Semana 5 | Julio Semana 1 | Julio Semana 2 | Julio Semana 3 | Julio Semana 4 | Agosto Semana 1 | Agosto Semana 2 | Agosto Semana 3 | Agosto Semana 4 | Septiembre Semana 1 | Septiembre Semana 2 | Septiembre Semana 3 | Septiembre Semana 4 | Septiembre Semana 5 | Octubre Semana 1 | Octubre Semana 2 | Octubre Semana 3 | Octubre Semana 4 | Noviembre Semana 1 | Noviembre Semana 2 | Noviembre Semana 3 | Noviembre Semana 4 | Diciembre Semana 1 | Diciembre Semana 2 | Diciembre Semana 3 | Diciembre Semana 4 | Diciembre Semana 5

## Carta Gantt Año 3
Etapa | Sub-etapa | Objetivo de la tarea | Tipo de Tarea | Participantes | Responsable | Enero Semana 1 | Enero Semana 2 | Enero Semana 3 | Enero Semana 4 | Marzo Semana 1 | Marzo Semana 2 | Marzo Semana 3 | Marzo Semana 4 | Marzo Semana 5 | Abril Semana 1 | Abril Semana 2 | Abril Semana 3 | Abril Semana 4 | Mayo Semana 1 | Mayo Semana 2 | Mayo Semana 3 | Mayo Semana 4 | Junio Semana 1 | Junio Semana 2 | Junio Semana 3 | Junio Semana 4 | Junio Semana 5 | Julio Semana 1 | Julio Semana 2 | Julio Semana 3 | Julio Semana 4 | Agosto Semana 1 | Agosto Semana 2 | Agosto Semana 3 | Agosto Semana 4 | Septiembre Semana 1 | Septiembre Semana 2 | Septiembre Semana 3 | Septiembre Semana 4 | Septiembre Semana 5 | Octubre Semana 1 | Octubre Semana 2 | Octubre Semana 3 | Octubre Semana 4 | Noviembre Semana 1 | Noviembre Semana 2 | Noviembre Semana 3 | Noviembre Semana 4 | Diciembre Semana 1 | Diciembre Semana 2 | Diciembre Semana 3 | Diciembre Semana 4 | Diciembre Semana 5

## Carta Gantt Año 4 + Evaluación
Etapa | Sub-etapa | Objetivo de la tarea | Tipo de Tarea | Participantes | Responsable | Enero Semana 1 | Enero Semana 2 | Enero Semana 3 | Enero Semana 4 | Marzo Semana 1 | Marzo Semana 2 | Marzo Semana 3 | Marzo Semana 4 | Marzo Semana 5 | Abril Semana 1 | Abril Semana 2 | Abril Semana 3 | Abril Semana 4 | Mayo Semana 1 | Mayo Semana 2 | Mayo Semana 3 | Mayo Semana 4 | Junio Semana 1 | Junio Semana 2 | Junio Semana 3 | Junio Semana 4 | Junio Semana 5 | Julio Semana 1 | Julio Semana 2 | Julio Semana 3 | Julio Semana 4 | Agosto Semana 1 | Agosto Semana 2 | Agosto Semana 3 | Agosto Semana 4 | Septiembre Semana 1 | Septiembre Semana 2 | Septiembre Semana 3 | Septiembre Semana 4 | Septiembre Semana 5 | Octubre Semana 1 | Octubre Semana 2 | Octubre Semana 3 | Octubre Semana 4 | Noviembre Semana 1 | Noviembre Semana 2 | Noviembre Semana 3 | Noviembre Semana 4 | Diciembre Semana 1 | Diciembre Semana 2 | Diciembre Semana 3 | Diciembre Semana 4 | Diciembre Semana 5

## Listas Desplegable
Tipo de actividades | Fase | Etapa | Sub-etapa
Reunión de equipo | Anual | Análisis de PEI a la luz del PME | Análisis PEI.
Reunión ampliada | Estratégica | Autoevaluación institucional | Vinculación PEI con Modelo de Gestión de la Calidad de la Educación.
Encuesta o levantamiento masivo |  | Planificación estratégica | Vinculación del Proyecto Educativo Institucional con planes requeridos por normativa.
Elaboración documento |  | Planificación Anual | Autoevaluación de la gestión educativa.
Subir a plataforma |  | Implementación, monitoreo y seguimiento | Autoevaluación respecto de la implementación de los planes requeridos por normativa.
Aprobación por parte de sostenedor/a |  | Evaluación | Autoevaluación de la propuesta curricular.
Comunicación y difusión del plan a la comunidad educativa |  |  | Análisis de resultados cuantitativos y cualitativos.
Análisis de fortalezas y oportunidades de mejora.
Objetivos estratégicos
Actores |  |  | Metas estratégicas
Equipo directivo |  |  | Estrategias
Equipo de gestión |  |  | Vinculación entre Fase Estratégica y Fase Anual: priorización de subdimensiones
Encargados planes por normativa |  |  | Programación anual
Consejo Escolar |  |  | Monitoreo a las acciones.
Docentes |  |  | Seguimiento a las estrategias.
Asistentes de la Educación |  |  | Cumplimiento de las acciones
Diferentes actores de la comunidad educativa |  |  | Cumplimiento de estrategias.
Grado de acercamiento al logro de objetivos estratégicos.
Evaluación proyectiva.
Note on C5: (etapa que debe realizarse al comienzo del año, enero-marzo) -Emy Rivero
Note on C6: (periódo de abril a diciembre, con hitos de monitoreo (mensuales, durante el año) -Emy Rivero
Note on C7: (al finalizar el año en diciembre) -Emy Rivero